## Sheet1
scn_name | Projekt | Projekt_id | Maßnahme | Startpunk | Endpunkt | Trassenlänge in km | Trassenlänge in km | Spannung | s_nom | cables | NOVA-Typ | Art | Bundesländer | NOVA-Kategorie | TYNDP | PCI | EnLAG / BBP | anvisierte Inbetriebnahme | Umsetzungsstand | ÜNB | M-Nr. | Szenario | Anmerkung
[6 empty] | Ausbau | Bestand | kV | MVA | [12 empty] | A 2035
50HzT-003 | EnLAG | 3 | Neuenhagen – Vierraden – Bertikow | Neuenhagen | Vierraden | 56 | 64 | 380 |  | 3 | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse, Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | BB | NVA |  |  | EnLAG Nr. 3 | 2023 | 4: Genehmigt oder im Bau |  |  |  | Zusätzliche 380kV Freileitung
50HzT-003 | EnLAG | 3 |  | Vierraden | Bertikow |  |  | 380 |  | 3 | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse, Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | BB | NVA |  |  | EnLAG Nr. 3 | 2023 | 4: Genehmigt oder im Bau |  |  |  | Zusätzliche 380kV Freileitung
50HzT-003 |  |  | 2. Einschleifung Vierraden | 2. Einschleifung Vierraden |  | 5 |  | 380 |  |  | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung | BB | NVA |  |  |  | 2022 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG
50HzT-007 | EnLAG | 11 | Neuenhagen – Wustermark | Umspannwerk Neuenhagen | Wustermark | 14 | 61 | 380 |  |  | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse, Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | BB | NVA |  |  | EnLAG Nr. 11 | 2022, 2023 | 4: Genehmigt oder im Bau
50HzT-035 |  |  | Netzanschluss PSW Leutenberg | Leutenberg | Leutenberg | 2 |  | 380 |  |  | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung | TH |  |  |  |  | 2028
50HzT-P34 | BBPIG | 39 | Perleberg – Stendal / West – Wolmirstedt | Perleberg | Stendal/West |  | 64 | 380 |  |  | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | BB, ST | NV |  |  | BBP Nr. 39 | 2022, 2023 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG, 5: Realisiert
50HzT-P34 | BBPIG | 39 |  | Stendal/West | Wolmirstedt |  | 37 | 380 |  |  | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | BB, ST | NV |  |  | BBP Nr. 39 | 2022, 2023 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG, 5: Realisiert
50HzT-P34 | BBPIG | 39 | Parchim / Süd – Perleberg | Parchim / Süd | Perleberg |  | 37 | 380 |  |  | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | MV, BB | NV |  |  | BBP Nr. 39 | 2025, 2026 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG
50HzT-P34 | BBPIG | 39 | Güstrow – Parchim / Süd | Güstrow | Parchim / Süd |  | 53 | 380 |  |  | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | MV | NV |  |  | BBP Nr. 39 | 2025, 2026 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG
50HzT-P36 | BBPIG | 11 | Bertikow – Pasewalk | Bertikow | Pasewalk |  | 32 | 380 |  |  | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | BB, MV | NV |  |  | BBP Nr. 11 | 2024, 2025 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG
50HzT-P38 | BBPIG | 13 | Pulgar – Geußnitz (Abschnitt Ost) | Pulgar | Geußnitz (Abschnitt Ost) |  | 27 | 380 |  |  | Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbeseilung | Leitung | SN | NV |  |  | BBP Nr. 13 | 2024, 2025 | 4: Genehmigt oder im Bau
50HzT-P38 | BBPIG | 13 | Geußnitz – Bad Sulza (Abschnitt Mitte) | Geußnitz | Bad Sulza (Abschnitt Mitte) |  | 41 | 380 |  |  | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | SN, TH | NV |  |  | BBP Nr. 13 | 2024, 2025 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG
50HzT-P38 | BBPIG | 13 | Bad Sulza – Vieselbach (Abschnitt West) | Bad Sulza | Vieselbach (Abschnitt West) |  | 37 | 380 |  |  | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | TH | NV |  |  | BBP Nr. 13 | 2024, 2025 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG
50HzT-P39 | BBPIG | 14 | Röhrsdorf – Weida (Abschnitt Ost) | Röhrsdorf | Weida (Abschnitt Ost) |  | 66 | 380 |  |  | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | SN, TH | NV |  |  | BBP Nr. 14 | 2025, 2026 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG
50HzT-P39 | BBPIG | 14 | Weida – Remptendorf (Abschnitt West) | Weida | Remptendorf (Abschnitt West) |  | 43 | 380 |  |  | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | TH | NV |  |  | BBP Nr. 14 | 2025, 2026 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG
50HzT- P180 |  |  | Marzahn – Friedrichshain – Mitte – Charlottenburg – Reuter – Teufelsbruch (cabel) | Marzahn | Friedrichshain |  | 28 | 380 |  |  | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | BE | NV |  |  |  | 2030 | 1: Vorbereitung Planungs- und Ge- nehmigungsverfahren, 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG, 4: Genehmigt oder im Bau |  |  |  | M406
50HzT- P180 |  |  |  | Friedrichshain | Mitte |  | * | 380 |  |  | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | BE | NV |  |  |  | 2030 | 1: Vorbereitung Planungs- und Ge- nehmigungsverfahren, 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG, 4: Genehmigt oder im Bau
50HzT- P180 |  |  |  | Mitte | Charlottenburg |  | * | 380 |  |  | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | BE | NV |  |  |  | 2030 | 1: Vorbereitung Planungs- und Ge- nehmigungsverfahren, 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG, 4: Genehmigt oder im Bau
50HzT- P180 |  |  |  | Charlottenburg | Reuter |  | * | 380 |  |  | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | BE | NV |  |  |  | 2030 | 1: Vorbereitung Planungs- und Ge- nehmigungsverfahren, 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG, 4: Genehmigt oder im Bau
50HzT- P180 |  |  |  | Reuter | Teufelsbruch (cabel) |  | *
50HzT- P213 | EnLAG | 12 | 3. Interkonnektor DE – PL | DE | PL | 8 |  | 380 |  |  | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung | BB | NA | x |  | EnLAG Nr. 12 | 2035 | 2: Im ROV/BFP
50HzT- P213 | EnLAG | 12 | 2. Einschleifung Eisenhüttenstadt | Eisenhüttenstadt | Eisenhüttenstadt | 7 |  | 380 |  |  | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung | BB | NA |  |  | EnLAG Nr. 12 | 2035 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG
50HzT- P221 | BBP | 69 | DC-Kabel Hansa PowerBridge (HPB | DC-Kabel Hansa Power | Bridge (HPB) | 60 |  |  |  |  | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung | MV | NA | x |  | BBP Nr. 69 | 2025, 2026 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG |  |  |  | HVDC
50HzT- P413 |  |  | 2. Einschleifung Klostermansfeld | Klostermansfeld | Klostermansfeld |  | 1 |  |  |  | Errichtung einer Lei- tung: Parallelneubau | Leitung | ST | NV |  |  |  | 2024 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG
50HzT- P450 | BBP | 61 | Ragow – Streumen | Ragow | Streumen |  | 89 |  |  |  | horizontal | Leitung | BB, SN | NO |  |  | BBP Nr. 61 | 2022 | 4: Genehmigt oder im Bau
AMP-001 | EnLAG | 2 | Wehrendorf – St. Hülfe | Wehrendorf | Punkt Lemförde |  | 33 | 380 | 2700 |  | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | NI | NV |  |  | EnLAG Nr. 2 | 2023 | 4: Genehmigt oder im Bau |  |  |  | 4000A
AMP-001 | EnLAG | 2 | Wehrendorf – St. Hülfe | Punkt Lemförde | St. Hülfe |  | * | 380/110 | 2700 |  | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | NI | NV |  |  | EnLAG Nr. 2 | 2023 | 4: Genehmigt oder im Bau |  |  |  | 4000A
AMP-009 | EnLAG | 5 | Niederrhein – Punkt Wettringen | Niederrhein | Punkt Wettringen |  | 73 | 380 |  |  | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | NW | NV | x |  | EnLAG Nr. 5 | 2023 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG, 4: Genehmigt oder im Bau
AMP-009 | EnLAG | 5 | Niederrhein – Punkt Wettringen (Kabel) | Niederrhein | Punkt Wettringen (Kabel) |  | 12 | 380 |  |  | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | NW | NV | x |  | EnLAG Nr. 5 | 2023 | 4: Genehmigt oder im Bau
AMP-009 | EnLAG | 5 | Punkt Wettringen – Punkt Meppen | Punkt Wettringen | Punkt Meppen | 65 |  | 380 |  |  | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung | NI, NW | NA | x |  | EnLAG Nr. 5 | 2025, 2027 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG 4: Genehmigt oder im Bau
AMP-010 | EnLAG | 16,18 | Punkt Gaste – Lüstringen | Punkt Gaste | Lüstringen |  | 14 | 380 |  |  | Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbeseilung | Leitung | NI | NV |  |  | EnLAG Nr. 16, 18 | 2026, 2028 | 4: Genehmigt oder im Bau
AMP-010 | EnLAG | 16,18 | Lüstringen – Wehrendorf | Lüstringen | Wehrendorf |  | 21 | 380 |  |  | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | NI | NV |  |  | EnLAG Nr. 16, 18 | 2027, 2028 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG
AMP-010 | EnLAG | 16,18 | Lüstringen – Hesseln | Lüstringen | Hesseln |  | 29 | 380 |  |  | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | NI, NW | NV |  |  | EnLAG Nr. 16, 18 | 2026, 2027 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG
AMP-010 | EnLAG | 16,18 | Hesseln – Gütersloh | Hesseln | Gütersloh |  | 29 | 380 |  |  | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | NW | NV |  |  | EnLAG Nr. 16, 18 | 2021 | 4: Genehmigt oder im Bau
AMP-014 | EnLAG | 14,15 | Punkt Fellerhöfe – Punkt St. Tönis | Punkt Fellerhöfe | Punkt St. Tönis |  | 7 | 380 |  |  | Errichtung einer Leitung: Ersatzneubau | Leitung | NW | NV |  |  | EnLAG Nr. 14, 15 | 2021 | 4: Genehmigt oder im Bau
AMP-014 | EnLAG | 14,15 | Punkt St. Tönis – Punkt Hüls-West | Punkt St. Tönis | Punkt Hüls-West |  | 6.5 | 380 |  |  | Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zuoder Umbeseilung | Leitung | NW | NV |  |  | EnLAG Nr. 14, 15 | 2021 | 4: Genehmigt oder im Bau
AMP-014 | EnLAG | 14,15 | Utfort – Pkt. Hüls-West | Utfort | Pkt. Hüls-West |  | 14 | 380 |  |  | Errichtung einer Leitung: Ersatzneubau | Leitung | NW | NV |  |  | EnLAG Nr. 14, 15 | 2021 | 4: Genehmigt oder im Bau
AMP-014 | EnLAG | 14,15 | Osterath – Gohrpunkt | Osterath | Gohrpunkt |  | 20 | 380 |  |  | Errichtung einer Leitung: Ersatzneubau | Leitung | NW | NV |  |  | EnLAG Nr. 14, 15 | 2021 | 4: Genehmigt oder im Bau
AMP-014 | EnLAG | 14,15 | Gohrpunkt – Rommerskirchen | Gohrpunkt | Rommerskirchen |  | 10 | 380 |  |  | Errichtung einer Leitung: Ersatzneubau | Leitung | NW | NV |  |  | EnLAG Nr. 14, 15 | 2021 | 4: Genehmigt oder im Bau
AMP-014 | EnLAG | 14,15 | Utfort – Osterath | Utfort | Osterath |  | 50 | 380 |  |  | Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zuoder Umbeseilung | Leitung | NW | NV |  |  | EnLAG Nr. 14, 15 | 2021 | 4: Genehmigt oder im Bau
AMP-014 | EnLAG | 14,15 | Punkt Birkenhof – Gellep | Punkt Birkenhof | Gellep |  | 2 | 380 |  |  | Errichtung einer Leitung: Ersatzneubau | Leitung | NW | NV |  |  | EnLAG Nr. 14, 15 | 2021 | 4: Genehmigt oder im Bau
AMP-018 | 15 | 15 | Rommerskirchen – Sechtem | Rommerskirchen | Sechtem |  | 38 | 380 |  | 3 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | NW | NV |  |  | 15 | 2022, 2024 | 4: Genehmigt oder im Bau |  |  |  | one existing, two new circuit
AMP-022 | EnLAG | 19 | Kruckel – Punkt Ochsenkopf | Kruckel | Punkt Ochsenkopf |  | 21 | 380 |  |  | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | NW | NV |  |  | EnLAG Nr. 19 | 2021/ 2025, 2022/ 2026 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG |  |  |  | new constructuion
AMP-022 | EnLAG | 19 | Punkt Ochsenkopf – Dauersberg | Punkt Ochsenkopf | Dauersberg |  | 105 | 380 |  |  | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | NW, RP | NV | x |  | EnLAG Nr. 19 | 2024/ 2025, 2025/ 2026 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG, 4: Genehmigt oder im Bau |  |  |  | new constructuion
AMP-028 |  |  | Punkt Wanne – Punkt Günnigfeld | Punkt Wanne | Punkt Günnigfeld |  | 5 | 380 |  |  | Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbeseilung | Leitung | NW | NV |  |  |  | 2024, 2026 | 1: Vorbereitung Planungs- und Geneh- migungsverfahren
AMP-032 | EnLAG | 14 | Niederrhein – Utfort | Niederrhein – Utfort | Niederrhein – Utfort |  | 21 | 380 |  |  | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | NW | NV |  |  | EnLAG Nr. 14 | 2025 (Provisorium) /2030, 2026 (Provisorium) /2031 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG
AMP-P21 | BBPIG | 6 | Regelzonengrenze TTG / AMP – Merzen | Regelzonengrenze TTG/AMP | Merzen | 31 |  | 380 |  |  | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung | NI, NW | NA | x |  | BBP Nr. 6 | 2026, 2027 | 3: vor oder im Planfeststellungsverfahren/Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz
AMP-P41 | BBPIG | 15 | Punkt Metternich – Niederstedem | Punkt Metternich | Niederstedem |  | 105 | 380 |  |  | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | RP | NV |  |  | BBP Nr. 15 | 2024 | 3: vor oder im Planfeststellungsverfahren/Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz
AMP-P47 | BBPIG | 19 | Urberach – Pfungstadt – Weinheim | Urberach | Pfungstadt | 6 | 60 | 380 |  |  | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse, Errichtung einer Leitung: Ersatzneu- bau, Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbeseilung | Leitung | HE, BW | NVA | x |  | BBP Nr. 19 | 2024, 2025 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG
AMP-P47 | BBPIG | 19 | Urberach – Pfungstadt – Weinheim | Pfungstadt | Weinheim |  | * | 380 |  |  | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse, Errichtung einer Leitung: Ersatzneu- bau, Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbeseilung | Leitung | HE, BW | NVA | x |  | BBP Nr. 19 | 2024, 2025 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG
AMP-P47a | BBPIG | 76 | Punkt Kriftel – Farbwerke Höchst-Süd | Punkt Kriftel | Punkt Marxheim |  | 11 | 380 |  |  | Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbeseilung | Leitung | HE | NV |  |  | BBP Nr. 76 | 2022, 2024 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG
AMP-P47a | BBPIG | 76 | Punkt Kriftel – Farbwerke Höchst-Süd | Punkt Hattersheim | Farbwerke Höchst-Süd |  | 11 | 380 |  |  | Errichtung einer Leitung: Ersatzneu- bau | Leitung | HE | NV |  |  | BBP Nr. 76 | 2022, 2024 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG
AMP-P52 | BBPIG | 24 | Punkt Rommelsbach – Herbertingen | Rommelsbach | Herbertingen |  | 61 | 380 |  |  | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | BW | NV |  |  | BBP Nr. 24 | 2021 | 4: Genehmigt oder im Bau
AMP-P52 | BBPIG | 25 | Punkt Wullenstetten – Punkt Niederwangen | Wullenstetten | Niederwangen |  | 88 | 380 |  |  | Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbeseilung | Leitung | BY, BW | NV | x |  | BBP Nr. 25 | 2023, 2024 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG
AMP-P154 |  |  | 380 / 220-kV-Transfor- mator Siegburg | Siegburg | Siegburg | 1 |  | 380 |  |  | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung | NW |  |  |  |  | 2023 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG |  |  |  | M356TR1, switchgear and tranfsformer
AMP-P310 |  |  | Bürstadt – Kühmoos | Bürstadt | Anlage Maximiliansau |  | 285 | 380 |  |  | Umbeseilung | Leitung | HE, RP, BW | NV |  |  |  | 2023, 2025 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG |  |  |  | M485, HTLS
AMP-P310 |  |  | Bürstadt – Kühmoos | Anlage Maximiliansau | Draxlanden |  | 285 | 380 |  |  | Errichtung einer Leitung: Ersatzneu- bau, Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbeseilung | Leitung | HE, RP, BW | NV |  |  |  | 2023, 2025 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG |  |  |  | M485, spannungsumstllung
AMP-P310 |  |  | Bürstadt – Kühmoos | Draxlanden | Kühmoos |  | 285 | 380 |  |  | Zubeseilung | Leitung | HE, RP, BW | NV |  |  |  | 2023, 2025 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG |  |  |  | M485, one additional circuit
AMP-P460 |  |  | Büscherhof – Umbeseilung und Schaltfelderweiterung | Büscherhof | Büscherhof |  | 3.4 | 380 | 400 |  | Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbeseilung | Leitung | NW | NV |  |  |  | 2023, 2024 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG |  |  |  | M687
TTG-006 | EnLAG | 6 | Wahle – Mecklar | Wahle | Lamspringe | 221 |  | 380 |  | 3 | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung | NI, HE |  | x |  | EnLAG Nr. 6 | 2024 | 4: Genehmigt oder im Bau
TTG-006 | EnLAG | 6 | Wahle – Mecklar | Lampspringe | Erzhausen | 221 |  | 380 |  | 3 | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung | NI, HE |  | x |  | EnLAG Nr. 6 | 2024 | 4: Genehmigt oder im Bau |  |  |  | Erdkabel
TTG-006 | EnLAG | 6 | Wahle – Mecklar | Erzhausen | Hardegsen | 221 |  | 380 |  | 3 | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung | NI, HE |  | x |  | EnLAG Nr. 6 | 2024 | 4: Genehmigt oder im Bau |  |  |  | Erdkabel
TTG-006 | EnLAG | 6 | Wahle – Mecklar | Hardegsen | Mecklar | 221 |  | 380 |  | 3 | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung | NI, HE |  | x |  | EnLAG Nr. 6 | 2024 | 4: Genehmigt oder im Bau |  |  |  | Erdkabel
TTG-007 | EnLAG | 5 | Dörpen / West – Niederrhein (Punkt Meppen) | Dörpen / West | Niederrhein (Punkt Meppen) | 31 |  | 380 |  | 6 | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung | NI |  | x |  | EnLAG Nr. 5 | 2023, 2024 | 4: Genehmigt oder im Bau, 5: Realisiert |  |  |  | 3600A
TTG-009 | EnLAG | 2 | Ganderkesee – St. Hülfe | Ganderkesee | St. Hülfe | 61 |  | 380 |  | 6 | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung | NI |  | x |  | EnLAG Nr. 2 | 2022, 2023 | 4: Genehmigt oder im Bau
TTG-P21 |  |  | Conneforde – Garrel/ Ost – Cappeln/West | Conneforde | Garrel/ Ost |  | 77 | 380 |  | 6 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | NI | NV | x |  | 6 | 2025, 2026 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG |  |  |  | 4000A each circuit
TTG-P21 |  |  | Conneforde – Garrel/ Ost – Cappeln/West | Garrel/ Ost | Cappeln/West |  | 77 | 380 |  | 6 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | NI | NV | x |  | 6 | 2025, 2026 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG
TTG-P21 |  |  | Cappeln/West – Regel- zonengrenze TTG/AMP | Cappeln/West | Regel- zonengrenze TTG/AMP | 21 |  | 380 |  | 6 | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung | NI |  | x |  | 6 | 2025, 2026 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG
TTG-P24 | BBP | 7 | Stade/West – Dollern | Stade/West | Dollern |  | 10 | 380 |  | 6 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | NI | NV | x |  | BBP Nr. 7 | 2021 | 4: Genehmigt oder im Bau |  |  |  | 4000A each circuit
TTG-P24 | BBP | 7 | Dollern – Sottrum | Dollern | Sottrum |  | 60 | 380 |  | 6 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | NI | NV | x |  | BBP Nr. 7 | 2026 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG, 4: Genehmigt oder im Bau |  |  |  | 4000A each circuit
TTG-P24 | BBP | 7 | Sottrum – Mehringen (Grafschaft Hoya) | Sottrum | Mehringen (Grafschaft Hoya) |  | 42 | 380 |  | 6 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | NI | NV | x |  | BBP Nr. 7 | 2026 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG |  |  |  | 4000A each circuit
TTG-P24 | BBP | 7 | Mehringen (Grafschaft Hoya) – Landesbergen | Mehringen (Grafschaft Hoya) | Landesbergen |  | 45 | 380 |  | 6 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | NI | NV | x |  | BBP Nr. 7 | 2026 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG |  |  |  | 4000A each circuit
TTG-P25 | BBP | 8 | Heide/West – Husum/Nord | Heide/West | Husum/Nord | 46 |  | 380 |  | 6 | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung | SH |  | x |  | BBP Nr. 8 | 2021 | 4: Genehmigt oder im Bau
TTG-P25 | BBP | 8 | Husum/Nord – Klixbüll/Süd | Husum/Nord | Klixbüll/Süd | 38 |  | 380 |  | 6 | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung | SH |  | x |  | BBP Nr. 8 | 2022 | 4: Genehmigt oder im Bau
TTG-P25 | BBP | 8 | Klixbüll/Süd – Bundesgrenze DK | Klixbüll/Süd | Bundesgrenze DK | 16 |  | 380 |  | 6 | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung | SH |  | x | x | BBP Nr. 8 | 2023 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG
TTG-P33 | BBP | 10 | Wahle – Hattorf – Helmstedt – Landes- grenze NI/ST (Mast 6) | Wahle | Landesgrenze NI/ST (Mast 6) |  | 65 | 380 |  | 6 | Umbeseilung | Leitung | NI | NV |  |  | BBP Nr. 10 | 2025 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG
TTG-P33 | BBP | 10 | Wahle – Hattorf – Helmstedt – Landes- grenze NI/ST (Mast 6) | Hattorf | Helmstedt |  | 65 | 380 |  | 6 | Umbeseilung | Leitung | NI | NV |  |  | BBP Nr. 10 | 2025 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG
TTG-P33 | BBP | 10 | Wahle – Hattorf – Helmstedt – Landes- grenze NI/ST (Mast 6) | Helmstedt | Landesgrenze NI/ST (Mast 6) |  | 65 | 380 |  | 6 | Umbeseilung | Leitung | NI | NV |  |  | BBP Nr. 10 | 2025 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG
50HzT-P33 | BBPIG | 10 | Wolmirstedt – Landesgrenze ST / NI (Mast 6) | Landesgrenze NI/ST (Mast 6) | Wolmirstedt |  | 46 | 380 |  | 6 | Umbeseilung | Leitung | ST | NV |  |  | BBP Nr. 10 | 2022 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG |  |  |  | increase from 1660A to 3600A
TTG-P46 | BBP | 18 | Redwitz – Mechlenreuth – Etzenricht – Schwandorf (Ostbayernring) | Redwitz | Mechlenreuth |  | 182 | 380 |  | 6 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | BY | NV |  |  | BBP Nr. 18 | 2024 / 2025 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG |  |  |  | 4000A For both circuits?
TTG-P46 | BBP | 18 | Redwitz – Mechlenreuth – Etzenricht – Schwandorf (Ostbayernring) | Mechlenreuth | Etzenricht |  | 182 | 380 |  | 6 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | BY | NV |  |  | BBP Nr. 18 | 2024 / 2025 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG |  |  |  | 4000A For both circuits?
TTG-P46 | BBP | 18 | Redwitz – Mechlenreuth – Etzenricht – Schwandorf (Ostbayernring) | Etzenricht | Schwandorf (Ostbayernring) |  | 182 | 380 |  | 6 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | BY | NV |  |  | BBP Nr. 18 | 2024 / 2025 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG |  |  |  | 4000A For both circuits?
TTG-P48 | BBP | 20 | Grafenrheinfeld – Punkt Rittershausen | Grafenrheinfeld | Punkt Rittershausen |  | 50 | 380 |  | 3 | Zubeseilung | Leitung | BY | NV |  |  | BBP Nr. 20 | 2024 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG
TTG-P67 | BBP | 32 | Simbach – Matzenhof - Bundesgrenze AT | Simbach | Matzenhof |  | 13 | 380 |  | 6 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | BY | NV | x | x | BBP Nr. 32 | 2024, 2026 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG |  |  |  | 4000A For both circuits?
TTG-P67 | BBP | 32 | Simbach – Matzenhof - Bundesgrenze AT | Matzenhof | Bundesgrenze AT |  | 13 | 380 |  | 6 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | BY | NV | x | x | BBP Nr. 32 | 2024, 2026 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG |  |  |  | 4000A For both circuits?
TTG-P67 | BBP | 32 | Altheim – Adlkofen | Altheim | Adlkofen |  | 7 | 380 |  | 6 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | BY | NV | x | x | BBP Nr. 32 | 2024, 2026 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG |  |  |  | 4000A For both circuits?
TTG-P67 | BBP | 32 | Adlkofen – Matzenhof | Adlkofen | Matzenhof |  | 66 | 380 |  | 6 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | BY | NV | x | x | BBP Nr. 32 | 2024, 2026 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG |  |  |  | 4000A For both circuits?
TTG-P69 | BBP | 34 | Emden / Ost – Conneforde | Emden / Ost | Conneforde |  | 61 | 380 |  | 6 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | NI | NV | x |  | BBP Nr. 34 | 2021, 2022 | 4: Genehmigt oder im Bau |  |  |  | 3600A for both circuits?
TTG-P72 | BBP | 42 | Kreis Segeberg – Lübeck / West | Kreis Segeberg | Lübeck / West |  | 50 | 380 |  | 6 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | SH | NV | x |  | BBP Nr. 42 | 2025 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG
TTG-P118 | BBP | 43 | Borken – Mecklar | Borken | Mecklar |  | 41 | 380 |  | 6 | Umbeseilung | Leitung | HE | NV |  |  | BBP Nr. 43 | 2023, 2024 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG |  |  |  | HTL Umbeseilung, 4000A for both circuits
TTG-P151 | BBP | 45 | Borken – Twistetal | Borken | Twistetal |  | 43 | 380 |  | 6 | Umbeseilung | Leitung | HE | NV |  |  | BBP Nr. 45 | 2022, 2023 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG, 4: Genehmigt oder im Bau |  |  |  | HTL Umbeseilung, 4000A for both circuits
TTG-P185 | BBP | 46 | Redwitz – Landes- grenze BY / TH (Punkt Tschirn) | Redwitz | Punkt Tschirn (Landes- grenze BY / TH) |  | 38 | 380 |  | 6 | Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbeseilung | Leitung | BY | NV |  |  | BBP Nr. 46 | 2021 | 4: Genehmigt oder im Bau |  |  |  | 3600A
TNG-P47 | BBP | 19 | Weinheim – Daxlanden | Weinheim | Daxlanden |  | 76 | 380 |  |  | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | BW | NV |  |  | BBP Nr. 19 | 2028, 2031 | 2: Im ROV/BFP
TNG-P47 | BBP | 19 | Weinheim – Mannheim (G380) | Weinheim | Mannheim (G380) |  | 17 | 380 |  |  | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | BW | NV |  |  | BBP Nr. 19 | 2028, 2031 | 2: Im ROV/BFP
TNG-P47 | BBP | 19 | Mannheim (G380) – Altlußheim | Mannheim (G380) | Altlußheim |  | 22.5 | 380 |  |  | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | BW | NV |  |  | BBP Nr. 19 | 2028, 2031 | 2: Im ROV/BFP
TNG-P47 | BBP | 19 | Altlußheim – Daxlanden | Altlußheim | Daxlanden |  | 42 | 380 |  |  | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | BW | NV |  |  | BBP Nr. 19 | 2028, 2031 | 2: Im ROV/BFP |  |  |  | Bestehende Leitung erneuert
TNG-P48 | BBP | 20 | Punkt Rittershausen – Kupferzell | Punkt Rittershausen | Kupferzell |  | 51 | 380 |  | 3 | Zubeseilung | Leitung | BY, BW | NV |  |  | BBP Nr. 20 | 2025 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG
TNG-P48 | BBP | 20 | Kupferzell – Großgartach | Kupferzell | Großgartach |  | 48 | 380 |  | 3 | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | BW | NV |  |  | BBP Nr. 20 | 2025 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG |  |  |  | Ersatzneubau
TNG-P49 | BBP | 21 | Daxlanden – Bühl/ Kuppenheim – Weier – Eichstetten | Daxlanden | Bühl/ Kuppenheim |  | 119 | 380 |  |  | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | BW | NV |  |  | BBP Nr. 21 | 2028, 2029 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG |  |  |  | Teilweise HTLS_Beseilung
TNG-P49 | BBP | 21 | Daxlanden – Bühl/ Kuppenheim – Weier – Eichstetten | Bühl/ Kuppenheim | Weier |  | 119 | 380 |  |  | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | BW | NV |  |  | BBP Nr. 21 | 2028, 2029 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG
TNG-P49 | BBP | 21 | Daxlanden – Bühl/ Kuppenheim – Weier – Eichstetten | Weier | Eichstetten |  | 119 | 380 |  |  | Errichtung einer Lei- tung: Ersatzneubau | Leitung | BW | NV |  |  | BBP Nr. 21 | 2028, 2029 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG
TNG-P70 | BBP | 35 | Birkenfeld – Mast 115A | Birkenfeld | Mast 115A | 11.5 | 14.2 | 380 |  |  | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse, Zubeseilung | Leitung | BW | NVA |  |  | BBP Nr. 35 | 2021, 2022 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG |  |  |  | Einbindung in Leitung: Pulverdingen – Philippsburg
DC1 | BBP | 1 | Emden / Ost – Osterath | Emden / Ost | Osterath | 300 |  |  |  |  | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung | NI, NW |  | x |  | BBP Nr. 1 | 2025, 2027 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG | AMP |  |  | Nur Leistungsanagbe 2 GW (Nennleistung)
DC2 | BBP | 2 | Osterath – Philippsburg (Ultranet) | Osterath | Philippsburg (Ultranet) |  | 340 | 380 |  |  | Errichtung einer Leitung: Ersatzneu- bau, Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbeseilung | Leitung | NW, HE, BW | NV | x | x | BBP Nr. 2 | 2023/ 2024, 2026 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG | AMP, TNG |  |  | Nur Leistungsanagbe 2 GW (Nennleistung)
DC3 | BBP | 3 | Brunsbüttel – Großgartach (SuedLink) | Brunsbüttel | Großgartach (SuedLink) | 689 |  |  |  |  | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung | SH, NI, HE, TH, BY, BW |  | x | x | BBP Nr. 3 | 2026, 2028 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG | TTG, TNG |  |  | Nur Leistungsanagbe 2 GW (Nennleistung)
DC4 | BBP | 4 | Wilster / West – Bergrheinfeld / West (SuedLink) | Wilster / West | Bergrheinfeld / West (SuedLink) | 538 |  |  |  |  | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung | SH, NI, HE, TH, BY |  | x | x | BBP Nr. 4 | 2026, 2028 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG | TTG, TNG |  |  | Nur Leistungsanagbe 2 GW (Nennleistung)
DC5 | BBP | 5 | Wolmirstedt – Isar | Wolmirstedt | Isar | 539 |  |  |  |  | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung | ST, TH, SN, BY |  | x | x | BBP Nr. 5 | 2025, 2027 | 3: vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG | 50HzT, TTG |  |  | Nur Leistungsanagbe 2 GW (Nennleistung)
DC1a | BBPIG | 1 | Emden / Ost – Osterath | Emden / Ost | Osterath |  | 300 |  |  |  | Optimierung | Leitung | NI, NW | NO | x |  |  | 2025, 2027 | 3: Vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG | AMP | DC1a | x | HVDC 2.4 GW, Nutzung inhärenter Reserven
DC20 | BBPIG | 5a | Klein Rogahn – Isar | Klein Rogahn | Isar | 220 | 539 |  |  |  | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse, Errichtung einer Leitung: Paral- lelneubau | Leitung | MV, NI, ST, SN, TH, BY | NVA |  |  |  | 2030, 2032 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren 3: Vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG | 50HzT, TTG | DC20 | x | HVDC 2 GW
DC21 | BBPIG | 49 | Wilhelmshaven 2 - Region Hamm | Wilhelmshaven 2 | Region Hamm | 267 |  |  |  |  | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung | NI, NW |  | x |  |  | 2030, 2031 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | AMP, TTG | DC21b | x | HVDC 2 GW
DC25 | BBPIG | 48 | Heide / West – Polsum | Heide / West | Polsum | 407 |  |  |  |  | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung | SH, NI, NW |  | x |  |  | 2030, 2031 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | AMP, TTG | DC25 | x | HVDC 2 GW
DC31 |  |  | Heide / West – Klein Rogahn | Heide / West | Klein Rogahn | 212 |  |  |  |  | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung | SH, MV |  |  |  |  | 2035 |  | 50HzT, TTG | DC31 | x | HVDC 2 GW
DC34 |  |  | Suchraum Rastede – Bürstadt | Suchraum Rastede | Bürstadt | 528 |  |  |  |  | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung | NI, HE |  |  |  |  | 2035 |  | AMP, TTG | DC34
P20 | BBPIG | 37 | Emden / Ost – Halbemond | Emden / Ost | Halbemond | 30 |  | 380 |  | 6 | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung | NI |  | x |  |  | 2030 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | TTG | M69 | x | each 4000A
P22 | BBPIG | 55 | Elsfleth / West – Ganderkesee (über Niedervieland) | Elsfleth / West | Niedervieland |  | 36 | 380 |  | 6 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | NI, HB | NV |  |  |  | 2030, 2031 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | TTG | M80 | x | each 4000A
P22 | BBPIG | 55 | Elsfleth / West – Ganderkesee (über Niedervieland) | Niedervieland | Ganderkesee |  | 36 | 380 |  | 6 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | NI, HB | NV |  |  |  | 2030, 2031 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | TTG | M80 | x | each 4000A
P22 | BBPIG | 54 | Conneforde – Unterweser | Conneforde | Unterweser |  | 32 | 380 |  | 3 | Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Spannungs- umstellung | Leitung | NI | NO |  |  |  | 2025 | 3: Vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG | TTG | M92 | x
P23 | BBPIG | 38 | Dollern – Elsfleth / West | Dollern | Alfstedt |  | 100 | 380 |  | 6 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | NI | NV | x |  |  | 2028, 2029 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | TTG | M20 | x | each 4000A
P23 | BBPIG | 38 | Dollern – Elsfleth / West | Alfstedt | Farge |  | 100 | 380 |  | 6 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | NI | NV | x |  |  | 2028, 2029 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | TTG | M20 | x | each 4000A
P23 | BBPIG | 38 | Dollern – Elsfleth / West | Farge | Elsfleth / West |  | 100 | 380 |  | 6 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | NI | NV | x |  |  | 2028, 2029 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | TTG | M20 | x | each 4000A
P26 | BBPIG | 50 | Brunsbüttel – Büttel | Brunsbüttel | Büttel |  | 3 | 380 |  | 6 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | SH | NV |  |  |  | 2029, 2030 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | TTG | M432 | x | each 4000A
P26 | BBPIG | 50 | Büttel – Wilster/West | Büttel | Wilster/West |  | 8 | 380 |  | 6 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | SH | NV |  |  |  | 2029, 2030 | 1: Vorbereitung Planungs- und Genehmigungsver- fahren | TTG | M76 | x | each 4000A
P26 | BBPIG | 50 | Wilster / West – Stade / West | Wilster/West | Stade / West |  | 44 | 380 |  | 6 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | SH, NI | NV |  |  |  | 2029, 2030 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | TTG | M89 | x | each 4000A
P33 | BBPIG | 10 | Wolmirstedt – Helmstedt – Gleidingen/Hallendorf – Kreuzung M24b/TTG-006 – Mehrum/Nord | Wolmirstedt | Helmstadt |  | 146 | 380 |  | 6 | Errichtung einer Leitung: Paral- lelneubau | Leitung | ST, NI | NV |  |  |  | 2027, 2028 (50HzT) 2031, 2032 (TTG) | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren, 3: Vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG | 50HzT, TTG | M24b | x | Both 4000A
P33 | BBPIG | 10 | Wolmirstedt – Helmstedt – Gleidingen/Hallendorf – Kreuzung M24b/TTG-006 – Mehrum/Nord | Helmstadt | Gleidingen / Hallendorf |  | 146 | 380 |  | 6 | Errichtung einer Leitung: Paral- lelneubau | Leitung | ST, NI | NV |  |  |  | 2027, 2028 (50HzT) 2031, 2032 (TTG) | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren, 3: Vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG | 50HzT, TTG | M24b | x | Both 4000A
P33 | BBPIG | 10 | Wolmirstedt – Helmstedt – Gleidingen/Hallendorf – Kreuzung M24b/TTG-006 – Mehrum/Nord | Gleidingen / Hallendorf | Kreuzung M24b/ TTG-006 |  | 146 | 380 |  | 6 | Errichtung einer Leitung: Paral- lelneubau | Leitung | ST, NI | NV |  |  |  | 2027, 2028 (50HzT) 2031, 2032 (TTG) | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren, 3: Vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG | 50HzT, TTG | M24b | x | Both 4000A
P33 | BBPIG | 10 | Wolmirstedt – Helmstedt – Gleidingen/Hallendorf – Kreuzung M24b/TTG-006 – Mehrum/Nord | Kreuzung M24b/ TTG-006 | Mehrum / Nord |  | 146 | 380 |  | 6 | Errichtung einer Leitung: Paral- lelneubau | Leitung | ST, NI | NV |  |  |  | 2027, 2028 (50HzT) 2031, 2032 (TTG) | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren, 3: Vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG | 50HzT, TTG | M24b | x | Both 4000A
P37 | BBPIG | 12 | Vieselbach – Landesgrenze TH/HE | Vieselbach | Thuringia/Hesse |  | 87 | 380 |  |  | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | TH | NV |  |  |  | 2026, 2027 | 3: Vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG | 50HzT | M25a | x | HTL Umbeseilung 4000A
P37 | BBPIG | 12 | Landesgrenze TH/HE – Mecklar | Thuringia/Hesse | Mecklar |  | 43 | 380 |  |  | Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbe- seilung | Leitung | HE | NV |  |  |  | 2024, 2026 | 3: Vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG | TTG | M25b | x | HTL Umbeseilung 4000A
P43 | BBPIG | 17 | Mecklar – Dipperz | Mecklar | Dipperz |  | 50 | 380 |  | 6 | Errichtung einer Leitung: Paral- lelneubau | Leitung | HE | NV | x |  |  | 2031 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | TTG | M74a | x | each 4000A
P43 | BBPIG | 17 | Dipperz – Bergrheinfeld / West | Dipperz | Bergrheinfeld / West | 80 |  | 380 |  | 6 | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung | HE, BY |  | x |  |  | 2031 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | TTG | M74b | x | each 4000A
P51 | BBPIG | 22 | Großgartach – Endersbach | Großgartach | Endersbach |  | 27 | 380 |  | 3 | Errichtung einer Leitung: Ersatzneubau Errichtung einer Leitung: Parallelneubau | Leitung | BW | NV |  |  |  | 2030 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | TNG | M37 | x
P52 | BBPIG | 40 | Punkt Neuravensburg – Punkt Bundes- grenze (AT) | Neuravensburg | Sigmarszell/Bundes- grenze (AT) |  | 7 | 380 |  |  | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | BW, BY | NV | x |  |  | 2030 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | AMP, TNG | M94b | x
P53 | BBPIG | 41 | Raitersaich/West– Ludersheim | Raitersaich/West | Ludersheim |  | 45 | 380 |  | 6 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | BY | NV |  |  |  | 2029, 2030 | 2: Im ROV/BFP | TTG | M54 | x
P53 | BBPIG | 41 | Ludersheim - Sittling - Suchraum Stadt Rottenburg/Gemeinde Neufahrn - Altheim | Ludersheim | Sittling |  | 114 | 380 |  | 6 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | BY | NV |  |  |  | 2028, 2029 | 2: Im ROV/BFP | TTG | M350 | x | Each 4000A
P53 | BBPIG | 41 | Ludersheim - Sittling - Suchraum Stadt Rottenburg/Gemeinde Neufahrn - Altheim | Sittling | Suchraum Stadt Rottenburg/Gemeinde Neufahrn |  | 114 | 380 |  | 6 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | BY | NV |  |  |  | 2028, 2029 | 2: Im ROV/BFP | TTG | M350 | x | Each 4000A
P53 | BBPIG | 41 | Ludersheim - Sittling - Suchraum Stadt Rottenburg/Gemeinde Neufahrn - Altheim | Suchraum Stadt Rottenburg/Gemeinde Neufahrn | Altheim |  | 114 | 380 |  | 6 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | BY | NV |  |  |  | 2028, 2029 | 2: Im ROV/BFP | TTG | M350 | x | Each 4000A
P72 | BBPIG | 42 | Lübeck / West – Siems | Lübeck / West | Siems |  | 14 | 380 |  | 6 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | SH | NV | x |  |  | 2026 | 3: Vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG | TTG | M49 | x
P72 | BBPIG | 42 | Abzweig Göhl | Siems | Göhl | 40 |  | 380 |  | 6 | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung | SH |  | x |  |  | 2027 | 3: Vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG | TTG | M351 | x
P74 | TYNDP | 47 | Vöhringen – Leupolz - Punkt Bundesgrenze (AT) | Vöhringen | Leupolz |  | 110 | 380 |  | 3 | Zubeseilung | Leitung | [5 empty] | 2030 | 1: Vorbereitung Planungs- und Genehmigungsverfahren | AMP | M96 |  | between Bavarian Swabia and Austria
P74 | TYNDP | 47 | Vöhringen – Leupolz - Punkt Bundesgrenze (AT) | Leupolz | Punkt Bundesgrenze (AT) |  | 110 | 380 |  | 3 | Zubeseilung | Leitung | [5 empty] | 2030 | 1: Vorbereitung Planungs- und Genehmigungsverfahren |  | M96 |  | between Bavarian Swabia and Austria
P74 | TYNDP | 47 | Vöhringen – Leupolz - Punkt Bundesgrenze (AT) | Vöhringen | Leupolz |  | 110 | 380 |  | 3 | Umbeseilung | Leitung | [5 empty] | 2030 | 1: Vorbereitung Planungs- und Genehmigungsverfahren | AMP | M96 |  | between Bavarian Swabia and Austria
P74 | TYNDP | 47 | Vöhringen – Leupolz - Punkt Bundesgrenze (AT) | Leupolz | Punkt Bundesgrenze (AT) |  | 110 | 380 |  | 3 | Umbeseilung | Leitung | [5 empty] | 2030 | 1: Vorbereitung Planungs- und Genehmigungsverfahren |  | M96 |  | between Bavarian Swabia and Austria
P84 | BBPIG | 51 | Hamburg / Nord– Hamburg / Ost | Hamburg / Nord | Hamburg / Ost |  | 31 | 380 |  |  | Umbeseilung | Leitung | HH | NV |  |  |  | 2030, 2032 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | 50HzT | M367 | x | HTLS Umbeseilung
P84 | BBPIG | 51 | Hamburg / Ost – Krümmel | Hamburg / Ost | Krümmel |  | 28 | 380 |  | 12 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | HH, SH | NV |  |  |  | 2030, 2032 |  | 50HzT | M368 | x
P112 | BBPIG | 32 | Pleinting – Bundesgrenze DE / AT | Pleinting | St.Peter |  | 43 | 380 |  | 6 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | BY | NV | x |  |  | 2028, 2030 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | TTG | M201 | x | Each 4000A
P112 | BBPIG | 32 | Abzweig Pirach | St.Peter | Pirach |  | 27 | 380 |  | 6 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | BY | NV | x |  |  | 2028, 2030 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | TTG | M212 | x
P113 | BBPIG | 58 | Krümmel – Lüneburg – Stadorf | Krümmel | Lüneburg |  | 54 | 380 |  | 6 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | SH, NI | NV |  |  |  | 2030, 2031 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | TTG | M202a | x | Each 4000 A
P113 | BBPIG | 58 | Krümmel – Lüneburg – Stadorf | Lüneburg | Stadorf |  | 54 | 380 |  | 6 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | SH, NI | NV |  |  |  | 2030, 2031 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | TTG | M202a | x | Each 4000 A
P113 | BBPIG | 58 | Stadorf – Wahle | Stadorf | Wahle |  | 86 | 380 |  | 6 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | NI | NV |  |  |  | 2030, 2031 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | TTG | M203 | x | Each 4000 A
P116 | BBPIG | 57 | Dollern – Samtgemeinde Sottrum – Wechold – Punkt Landesbergen | Dollern | Samtgemeinde Sottrum |  | 118 | 380 |  | 6 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | NI | NV |  |  |  | 2032, 2033 |  | TTG | M206 | x | Each 4000A
P116 | BBPIG | 57 | Dollern – Samtgemeinde Sottrum – Wechold – Punkt Landesbergen | Samtgemeinde Sottrum | Mehringen |  |  | 380 |  | 6 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | NI | NV |  |  |  | 2032, 2033 |  | TTG | M206 | x | Each 4000A
P116 | BBPIG | 57 | Dollern – Samtgemeinde Sottrum – Wechold – Punkt Landesbergen | Mehringen | Punkt Landesbergen |  |  | 380 |  | 6 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | NI | NV |  |  |  | 2032, 2033 |  | TTG | M206 | x | Each 4000A
P116 | BBPIG | 57 | Punkt Landes- bergen – Oven- städt | Punkt Landesbergen (Steyerberg) | Ovenstädt |  | 20 | 380 |  | 6 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | NI, NW | NV |  |  |  | 2032, 2033 |  | TTG | M494 | x | Both 4000A
P119 | BBPIG | 56 | Conneforde – Suchraum Rastede – Elsfleth /West mit Anschluss Huntorf | Conneforde | Suchraum Rastede |  | 26 | 380 |  | 6 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | NI | NV |  |  |  | 2030, 2031 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | TTG | M90 | x | each 4000A
P119 | BBPIG | 56 | Conneforde – Suchraum Rastede – Elsfleth /West mit Anschluss Huntorf | Suchraum Rastede | Elsfleth /West mit Anschluss Huntorf |  | 26 | 380 |  | 6 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | NI | NV |  |  |  | 2030, 2031 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | TTG | M90 | x | each 4000A
P119 | BBPIG | 56 | Conneforde – Suchraum Rastede – Elsfleth /West mit Anschluss Huntorf | Elsfleth /West mit Anschluss Huntorf | Huntorf |  | 26 | 380 |  | 6 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | NI | NV |  |  |  | 2030, 2031 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | TTG | M90 | x | each 4000A
P119 | BBPIG | 56 | Elsfleth / West – Abzweig Blockland – Samtgemeinde Sottrum | Elsfleth / West | Abzweig Blockland |  | 86 | 380 |  | 6 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | NI | NV |  |  |  | 2030, 2031 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | TTG | M535 | x | each 4000A
P119 | BBPIG | 56 | Elsfleth / West – Abzweig Blockland – Samtgemeinde Sottrum | Abzweig Blockland | Samtgemeinde Sottrum |  | 86 | 380 |  | 6 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | NI | NV |  |  |  | 2030, 2031 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | TTG | M535 | x | each 4000A
P124 | BBPIG | 60 | Wolmirstedt – Klostermansfeld | Wolmirstedt | Klostermansfeld |  | 117 | 380 |  |  | Umbeseilung | Leitung | ST | NV |  |  |  | 2028, 2029 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | 50HzT | M209a | x
P124 | BBPIG | 60 | Klostermansfeld– Schraplau / Obhausen – Lauchstädt | Klostermansfeld | Schraplau / Obhausen |  | 39 | 380 |  |  | Umbeseilung | Leitung | ST | NV |  |  |  | 2027, 2028 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | 50HzT | M209b | x
P124 | BBPIG | 60 | Klostermansfeld– Schraplau / Obhausen – Lauchstädt | Schraplau / Obhausen | Lauchstädt |  |  | 380 |  |  | Umbeseilung | Leitung | ST | NV |  |  |  | 2027, 2028 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | 50HzT | M209b | x
P133 | BBPIG | 65 | Borken – Gießen / Nord | Borken | Gießen / Nord |  | 73 | 380 |  |  | Umbeseilung | Leitung | HE | NV |  |  |  | 2030, 2031 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | TTG | M253 | x | each 4000A
P135 | BBPIG | 57 | Ovenstädt – Eickum – Bechterdissen | Ovenstädt | Eickum |  | 60 | 380 |  |  | Umbeseilung | Leitung | NW | NV |  |  |  | 2030, 2031 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | TTG | M255 | x | Each 4000A, HTL Umbeseilung
P135 | BBPIG | 57 | Ovenstädt – Eickum – Bechterdissen | Eickum | Bechterdissen |  |  | 380 |  |  | Umbeseilung | Leitung | NW | NV |  |  |  | 2030, 2031 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | TTG | M255 | x | Each 4000A, HTL Umbeseiolung
P150 | BBPIG | 44 | Schraplau / Obhausen – Wolkramshausen | Schraplau / Obhausen | Wolkramshausen |  | 71 | 380 |  |  | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | ST, TH | NV |  |  |  | 2028, 2029 | 2: Im ROV/BFP | 50HzT | M352a | x
P150 | BBPIG | 44 | Wolkramshausen – Vieselbach | Wolkramshausen | Vieselbach |  | 66 | 380 |  |  | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | TH | NV |  |  |  | 2028, 2029 | 2: Im ROV/BFP | 50HzT | M463 | x
P159 | BBPIG | 67 | Bürstadt – BASF | Bürstadt | Punkt Roxheim |  | 13 | 380 |  |  | Errichtung einer Leitung: Parallelneubau | Leitung | HE, RP | NVA |  |  |  | 2029 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | AMP | M62 | x | BASF build in future, Connection to BASF direct
P159 | BBPIG | 67 | Bürstadt – BASF | Punkt Roxheim | BASF | 5 |  | 380 |  |  | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung | HE, RP | NVA |  |  |  | 2029 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | AMP | M62 | x | BASF build in future
P161 | BBPIG | 66 | Großkrotzenburg– Urberach | Großkrotzenburg | Dettingen |  | 24 | 380 |  |  | Umbeseilung | Leitung | HE | NV |  |  |  | 2027, 2028 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | AMP, TTG | M91 | x
P161 | BBPIG | 66 | Großkrotzenburg– Urberach | Dettingen | Urberach |  | 24 | 380 |  |  | Umbeseilung | Leitung | HE | NV |  |  |  | 2027, 2028 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | AMP, TTG | M91 | x
P170 | TYNDP | 244 | Uchtelfangen – Ensdorf – Bundesgrenze (FR) | Uchtelfangen | Ensdorf |  | 34 | 380 |  |  | Umbeseilung | Leitung | SL | NV |  |  |  | 2030 | 1: Vorbereitung Planungs- und Genehmigungsverfahren | AMP | M380 |  | between Germany and France
P170 | TYNDP | 244 | Uchtelfangen – Ensdorf – Bundesgrenze (FR) | Ensdorf | Bundesgrenze (FR) |  | 34 | 380 |  |  | Umbeseilung | Leitung | SL | NV |  |  |  | 2030 | 1: Vorbereitung Planungs- und Genehmigungsverfahren | AMP | M380 |  | between Germany and France
P175 | BBPIG | 73 | Wilhelmshaven 2 – Fedderwarden | Wilhelmshaven 2 | Fedderwarden | 15 |  | 380 |  | 6 | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung | NI |  |  |  |  | 2029 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | TTG | M385 | x | each 4000A
P175 | BBPIG | 73 | Wilhelmshaven 2 – Conneforde | Wilhelmshaven 2 | Conneforde |  | 36 | 380 |  | 6 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | NI | NV |  |  |  | 2029 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | TTG | M466 | x | each 4000A
P176 | BBPIG | 72 | Eichstetten – Bundesgrenze [FR] | Eichstetten | Bundesgrenze [FR] |  | 18 | 380 |  |  | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | BW | NV | x |  |  | 2026 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | TNG | M387 | x
P200 | BBPIG | 74 | Punkt Blatzheim– Oberzier | Oberzier | Punkt Blatzheim |  | 16 | 380 |  | 6 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | NW | NV |  |  |  | 2025, 2027 | 3: Vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG | AMP | M425 | x | two additional circuits?
P204 | TYNDP | 231 | Tiengen – Bundesgrenze (CH) | Tiengen | Bundesgrenze (CH) |  | 4 | 380 |  |  | Errichtung einer Leitung: Ersatzneubau | Leitung | BW | NV |  |  |  | 2030 |  | AMP | M430 |  | Germany and Swizerland
P206 | BBPIG | 23 | Herbertingen – Kreis Konstanz – Beuren – Gurtweil / Tiengen | Herbertingen | Kreis Konstanz |  | 140 | 380 |  | 6 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | BW | NV |  |  |  | 2030, 2032 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | AMP, TNG | M417 | x
P206 | BBPIG | 23 | Herbertingen – Kreis Konstanz – Beuren – Gurtweil / Tiengen | Kreis Konstanz | Beuren |  |  | 380 |  | 6 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | BW | NV |  |  |  | 2030, 2032 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | AMP, TNG | M417 | x
P206 | BBPIG | 23 | Herbertingen – Kreis Konstanz – Beuren – Gurtweil / Tiengen | Beuren | Gurtweil / Tiengen |  |  | 380 |  | 6 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | BW | NV |  |  |  | 2030, 2032 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | AMP, TNG | M417 | x
P211 | BBPIG | 65 | Gießen / Nord – Karben | Gießen / Nord | Karben |  | 51 | 380 |  |  | Umbeseilung | Leitung | HE | NV |  |  |  | 2030, 2031 |  | TTG | M434 | x | each 4000A
P212 |  |  | Landesbergen – Grohnde | Landesbergen | Grohnde |  | 73 | 380 |  |  | Umbeseilung | Leitung | NI | NV |  |  |  | 2040 |  | TTG | M797 |  | Each 4000A
P212 |  |  | Grohnde – Vörden – Würgassen | Grohnde | Vörden |  | 57 | 380 |  |  | Umbeseilung | Leitung | NI, NW | NV |  |  |  | 2040 |  | TTG | M435 |  | Each 4000A
P212 |  |  | Grohnde – Vörden – Würgassen | Vörden | Würgassen |  |  | 380 |  |  | Umbeseilung | Leitung | NI, NW | NV |  |  |  | 2040 |  | TTG | M435 |  | Each 4000A
P212 |  |  | Würgassen – Sanders- hausen / Ost – Bergshausen | Würgassen | Sandershausen / Ost |  | 57 | 380 |  |  | Umbeseilung | Leitung | NW, HE | NV |  |  |  | 2040 |  | TTG | M472 |  | Each 4000A
P212 |  |  | Würgassen – Sanders- hausen / Ost – Bergshausen | Sandershausen / Ost | Bergshausen |  |  | 380 |  |  | Umbeseilung | Leitung | NW, HE | NV |  |  |  | 2040 |  | TTG | M472 |  | Each 4000A
P212 |  |  | Bergshausen – Borken | Bergshausen | Borken |  | 30 | 380 |  |  | Umbeseilung | Leitung | HE | NV |  |  |  | 2040 |  | TTG | M473 |  | Each 4000A
P215 | BBPIG | 52 | Güstrow – Bentwisch– Suchraum Gemeinden Sanitz/ Dettmannsdorf | Güstrow | Bentwisch |  | 68 | 380 |  |  | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | MV | NV |  |  |  | 2029, 2030 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | 50HzT | M454 | x
P215 | BBPIG | 52 | Güstrow – Bentwisch– Suchraum Gemeinden Sanitz/ Dettmannsdorf | Bentwisch | Suchraum Gemeinden Sanitz/ Dettmannsdorf |  |  | 380 |  |  | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | MV | NV |  |  |  | 2029, 2030 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | 50HzT | M454 | x
P216 | BBPIG | 53 | Güstrow – Siedenbrünzow – Iven/Krusenfelde/Krien/ Spantekow/Wer- der/Bartow | Güstrow | Siedenbrünzow |  | 90 | 380 |  |  | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | MV | NV |  |  |  | 2032, 2033 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | 50HzT | M455 | x
P216 | BBPIG | 53 | Güstrow – Siedenbrünzow – Iven/Krusenfelde/Krien/ Spantekow/Wer- der/Bartow | Siedenbrünzow | Iven/Krusenfelde/Krien/ Spantekow/Wer- der/Bartow |  |  | 380 |  |  | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | MV | NV |  |  |  | 2032, 2033 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | 50HzT | M455 | x
P216 | BBPIG | 53 | Iven/Krusenfelde/Krien/ Spantekow/ Werder/Bartow – Pasewalk / Nord– Pasewalk | Iven/Krusenfelde/Krien/ Spantekow/ Werder/Bartow | Pasewalk / Nord |  | 62 | 380 |  |  | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | MV | NV |  |  |  | 2029, 2030 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | 50HzT | M523 | x
P216 | BBPIG | 53 | Iven/Krusenfelde/Krien/ Spantekow/ Werder/Bartow – Pasewalk / Nord– Pasewalk | Pasewalk / Nord | Pasewalk |  |  | 380 |  |  | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | MV | NV |  |  |  | 2029, 2030 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | 50HzT | M523 | x
P221 | TYNDP | 267 | 50Hz T-Regalzone - Südschweden | 50Hz T-Regalzone | Südschweden | 35 |  |  | 700 |  | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung | MV |  |  |  |  | 2035 |  | 50HzT | M461a |  | HDVC, 700 MW( Ausbau von 700W auf 1,4GW)
P222 | BBPIG | 47 | Oberbachern – Ottenhofen | Oberbachern | Ottenhofen |  | 47 | 380 |  | 6 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | BY | NV |  |  |  | 2027, 2029 | 2: Im ROV/BFP | TTG | M461 | x | each 4000A
P223 |  |  | Güstrow – Wessin – Görries– Klein Rogahn– Krümmel | Güstrow | Wessin |  | 147 | 380 |  |  | Umbeseilung | Leitung | MV, SH | NV |  |  |  | 2030 |  | 50HzT | M462a | x | Each 4000A
P223 |  |  | Güstrow – Wessin – Görries– Klein Rogahn– Krümmel | Wessin | Görries |  |  | 380 |  |  | Umbeseilung | Leitung | MV, SH | NV |  |  |  | 2030 |  | 50HzT | M462a | x | Each 4000A
P223 |  |  | Güstrow – Wessin – Görries– Klein Rogahn– Krümmel | Görries | Klein Rogahn |  |  | 380 |  |  | Umbeseilung | Leitung | MV, SH | NV |  |  |  | 2030 |  | 50HzT | M462a | x | Each 4000A
P223 |  |  | Güstrow – Wessin – Görries– Klein Rogahn– Krümmel | Klein Rogahn | Krümmel |  |  | 380 |  |  | Umbeseilung | Leitung | MV, SH | NV |  |  |  | 2030 |  | 50HzT | M462a | x | Each 4000A
P225 | BBPIG | 77 | Altheim – Isar | Altheim | Isar | 8 |  | 380 |  | 9 | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung | BY |  |  |  |  | 2029, 2030 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | TTG | M464a | x | 4000A
P227 |  |  | Lübeck / West – Krümmel | Lübeck / West | Krümmel | 80 |  | 380 |  | 6 | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung | SH |  |  |  |  | 2040 |  | TTG | M468
P228 | BBPIG | 59 | Landesbergen – Lehrte / Lahe – Mehrum / Nord | Landesbergen | Lehrte / Lahe |  | 98 | 380 |  | 6 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | NI | NV |  |  |  | 2031, 2032 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | TTG | M469a | x
P228 | BBPIG | 59 | Landesbergen – Lehrte / Lahe – Mehrum / Nord | Lehrte / Lahe | Mehrum / Nord |  |  | 380 |  | 6 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | NI | NV |  |  |  | 2031, 2032 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | TTG | M469a | x
P252 |  |  | (Marzahn –) Punkt Biesdorf / Süd – Wuhlheide | (Marzahn –) Biesdorf / Süd | Wuhlheide |  | 4 | 380 |  |  | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | BE | NV |  |  |  | 2030- 2035 |  | 50HzT | M534a | x
P302 | BBPIG | 68 | Höpfingen – Hüffenhardt | Höpfingen | Hüffenhardt |  | 46 | 380 |  |  | Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbe- seilung | Leitung | BW | NV |  |  |  | 2030 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | TNG | M511 | x
P306 |  |  | Großgartach – Pulverdingen | Großgartach | Pulverdingen |  | 39 | 380 |  |  | Errichtung einer Leitung: Ersatzneubau, Parallelneubau, Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbe- seilung | Leitung | BW | NV |  |  |  | 2035 |  | TNG | M518 | x | TransnetBW
P313 | TYNDP | 225 | Deutschland - Belgien | Deutschland | Belgien. |  | 15 |  |  |  | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung | NW |  |  |  |  | 2035 |  | AMP | M488 |  | HVDC
P315 | BBPIG | 63 | Hanekenfähr – Gronau | Hanekenfähr | Gronau |  | 94 | 380 |  | 6 | Errichtung einer Leitung: Ersatzneubau, Errichtung einer Leitung: Paral- lelneubau | Leitung | NI, NW | NV |  |  |  | 2033, 2034 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | AMP | M491 | x
P328 | BBPIG | 70 | Fedderwarden – Großbritannien | Fedderwarden | Großbritannien | 200 |  | 380 |  |  | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung | NI |  | x |  |  | 2025 | 3: Vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG | (TTG) | M534 | x
P330 |  |  | Punkt Rittershausen – Höpfingen | Rittershausen | Höpfingen |  | 42.3 |  |  |  | Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbe- seilung | Leitung | BY, BW | NV |  |  |  | 2035 |  | TNG | M550 | x
P355 |  |  | Netzverstärkung Neuenhagen – Heinersdorf – Eisenhüttenstadt – Preilack | Netzverstärkung Neuenhagen | Heinersdorf – Eisenhüttenstadt |  | 125 | 380 |  | 6 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | BB | NV |  |  |  | 2035 |  | 50HzT | M599
P355 |  |  | Netzverstärkung Neuenhagen – Heinersdorf – Eisenhüttenstadt – Preilack | Heinersdorf – Eisenhüttenstadt | Preilack |  |  | 380 |  | 6 | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | BB | NV |  |  |  | 2035 |  | 50HzT | M599
P359 | BBPIG | 60 | Stendal / West – Wolmirstedt | Stendal / West | Wolmirstedt |  | 37 | 380 |  |  | Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbe- seilung | Leitung | ST | NV |  |  |  | 2029, 2030 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | 50HzT | M571 | x
P367 | TYNDP | 1047 | Emden / Ost – Eemshaven (Grenze DE / NL) | Emden / Ost | Eemshaven (Grenze | 26 |  | 380 |  | 3 | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung | NI |  | x |  |  | 2035
P402 |  |  | Westerkappeln – Gersteinwerk | Westerkappeln | Gersteinwerk | 126 |  | 380 |  |  | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung | NW |  |  |  |  | 2033 |  | AMP | M602 | x
P403 | BBPIG | 64 | Hattingen – Linde | Hattingen | Linde |  | 25 | 380 |  |  | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | NW | NV |  |  |  | 2032, 2033 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | AMP | M603 | x
P406 | BBPIG | 71 | Aach – Bofferdange | Aach | Bofferdange |  | 10 | 380 |  |  | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | RP | NV | x |  |  | 2026, 2027 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | AMP | M606 | x
P408 |  |  | Eiberg – Bochum | Eiberg | Bochum |  | 13 | 380 |  |  | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | NW | NV |  |  |  | 2035 |  | AMP | M621 | x
P408 |  |  | Bochum – Hattingen | Bochum | Hattingen |  | 11 | 380 |  |  | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | NW | NV |  |  |  | 2035 |  | AMP | M622 | x
P408 |  |  | Emscherbruch – Bochum / Eiberg | Emscherbruch | Bochum / Eiberg |  | 33 | 380 |  |  | Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbe- seilung | Leitung | NW | NV |  |  |  | 2035 |  | AMP | M744 | x
P450 | BBPIG | 60 | Putlitz / Süd – Putlitz – Perleberg – Stendal / West | Putlitz / Süd | Putlitz |  | 98 |  |  |  | Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbe- seilung | Leitung | BB, ST | NV |  |  |  | 2029, 2030 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | 50HzT | M678 | x | HTLS, strengthened existing 380
P450 | BBPIG | 60 | Putlitz / Süd – Putlitz – Perleberg – Stendal / West | Putlitz | Perleberg | [5 empty] | Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbe- seilung | Leitung | BB, ST | NV |  |  |  | 2029, 2030 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | 50HzT | M678 | x | HTLS, strengthened existing 380
P450 | BBPIG | 60 | Putlitz / Süd – Putlitz – Perleberg – Stendal / West | Perleberg | Stendal / West | [5 empty] | Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbe- seilung | Leitung | BB, ST | NV |  |  |  | 2029, 2030 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | 50HzT | M678 | x | HTLS, strengthened existing 380
P450 | BBPIG | 60 | Güstrow – Siedenbrünzow – Putlitz / Süd | Güstrow | Siedenbrünzow |  | 152 |  |  |  | Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbe- seilung | Leitung | MV, BB | NV |  |  |  | 2035 |  | 50HzT | M786 | x | HTLS, strengthened existing 380
P450 | BBPIG | 60 | Güstrow – Siedenbrünzow – Putlitz / Süd | Siedenbrünzow | Putlitz / Süd | [5 empty] | Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbe- seilung | Leitung | MV, BB | NV |  |  |  | 2035 |  | 50HzT | M786 | x | HTLS, strengthened existing 380
P451 | BBPIG | 62 | Graustein – Bärwalde | Graustein | Bärwalde |  | 22 |  |  |  | Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbe- seilung | Leitung | BB, SN | NV |  |  |  | 2030 | 3: Vor oder im PFV/ Genehmigung nach BImSchG | 50HzT | M681 | x | HTLS, strengthened existing 380
P462 | BBPIG | 75 | Aachen – Netzerweiterung | Aachen | Aachen |  | 26 | 110/380 |  |  | Errichtung einer Leitung: Ersatzneubau, Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbe- seilung | Leitung | NW | NV |  |  |  | 2027, 2028 | 1: Vorbereitung Pla- nungs- und Geneh- migungsverfahren | AMP | M689 | x | 600MW into 110kV grid
P464 |  |  | Saarland – Saarwellingen – Netzerweiterung | Saarland | Saarwellingen |  | 8.3 | 380 |  |  | Errichtung einer Leitung: Ersatzneubau, Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbe- seilung | Leitung | SL | NV |  |  |  | 2028 |  | AMP | M691 | x
P500 |  |  | Aschaffenburg – Urberach | Aschaffenburg | Urberach | 29.5 |  | 380 |  |  | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung | BY, HE | NVA |  |  |  | 2035 |  | AMP, TTG | M737 | x | Nur zwischen Aschaffenburg und Urberach
P501 |  |  | Gersteinwerk – Lippe – Mengede | Gersteinwerk | Lippe |  | 34 | 380 |  |  | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | NW | NV |  |  |  | 2035 |  | AMP | M740 | x
P501 |  |  | Gersteinwerk – Lippe – Mengede | Lippe | Mengede |  |  | 380 |  |  | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | NW | NV |  |  |  | 2035 |  | AMP | M740 | x
P502 |  |  | Walsum – Beeck | Walsum | Beeck |  | 8.5 | 380 |  |  | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | NW | NV |  |  |  | 2027 / 2028 |  | AMP | M741 | x
P503 |  |  | Niederrhein – Walsum | Niederrhein | Walsum |  | 26.6 | 380 |  |  | Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbe- seilung | Leitung | NW | NV |  |  |  | 2035 |  | AMP | M742 | x | Umstellung von 220 kV
P504 |  |  | Sechtem – Weissenthurm | Sechtem | Weissenthurm |  | 77 | 380 |  |  | Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbe- seilung | Leitung | NW, RP | NV |  |  |  | 2030 |  | AMP | M743 | x | Umbeseilung
P505 |  |  | Niederstedem – Bauler – Bundesgrenze | Niederstedem | Bauler |  | 22 |  |  |  | Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbe- seilung | Leitung | RP | NV |  |  |  | 2030 |  | AMP | M754 | x | HTLS, existing is 220kV
P505 |  |  | Niederstedem – Bauler – Bundesgrenze | Bauler | Bundesgrenze | [5 empty] | Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbe- seilung | Leitung | RP | NV |  |  |  | 2030 |  | AMP | M754 | x | HTLS, existing is 220kV
P509 |  |  | Limburg – Eschborn – Kriftel | Limburg | Eschborn | 60 | 10 | 380 |  |  | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse, Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbe- seilung | Leitung | HE | NVA |  |  |  | 2040 |  | AMP | M784
P509 |  |  | Limburg – Eschborn – Kriftel | Eschborn | Kriftel | 60 |  | 380 |  |  | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse, Änderung oder Erweiterung einer Leitung: Zu- oder Umbe- seilung | Leitung | HE | NVA |  |  |  | 2040 |  | AMP | M784
P528 |  |  | Netzverstärkung Lauchstädt – Leuna / Merse- burg / Weißenfels– Pulgar | Lauchstädt | Leuna / Merseburg / Weißenfels |  | 59 | 380 |  |  | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | ST, SN | NV |  |  |  | 2040 |  | 50HzT | M750
P528 |  |  | Netzverstärkung Lauchstädt – Leuna / Merse- burg / Weißenfels– Pulgar | Leuna / Merseburg / Weißenfels | Pulgar |  |  | 380 |  |  | Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | ST, SN | NV |  |  |  | 2040 |  | 50HzT | M750
P531 |  |  | Thyrow – Mahlow – Berlin / Südost / Lichterfelde – Mitte | Thyrow | Mahlow | 20 | 25 | 380 |  | 6 | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse, Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | BB, BE | NVA |  |  |  | 2030- 2035 |  | 50HzT | M531a | x
P531 |  |  | Thyrow – Mahlow – Berlin / Südost / Lichterfelde – Mitte | Mahlow | Berlin / Südost / Lichterfelde |  |  | 380 |  | 6 | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse, Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | BB, BE | NVA |  |  |  | 2030- 2035 |  | 50HzT | M531a | x
P531 |  |  | Thyrow – Mahlow – Berlin / Südost / Lichterfelde – Mitte | Berlin / Südost / Lichterfelde | Mitte |  |  | 380 |  | 6 | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse, Errichtung einer Leitung: Ersatz- neubau | Leitung | BB, BE | NVA |  |  |  | 2030- 2035 |  | 50HzT | M531a | x
P531 |  |  | Malchow – Moabit – Reuter | Malchow | Moabit | 18 |  | 380 |  |  | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung | BE |  |  |  |  | 2030- 2035 |  | 50HzT | M531b | x
P531 |  |  | Malchow – Moabit – Reuter | Moabit | Reuter |  |  | 380 |  |  | Errichtung einer Leitung: Neubau in neuer Trasse | Leitung | BE |  |  |  |  | 2030- 2035 |  | 50HzT | M531b | x